## 计划
序号 | 模块 | 功能 | 内容 | 说明 | 负责人 | 完成时间
1 | 申报单位-预算方案 | 预算方案 | 预算项 | 最高比例/预算备注/(页面控制总比例不高于100%) |  | ✔
2 | 申报单位- 立项审批 | 审批通过 | 审批通过时添加两个字段“下拨金额”、“配套金额”、“总费用” 自动计算“总费用” | 表：SRM_PROJ_FUND_INFO（总经费AMOUNT_FUND， 下拨金额GOVE_FUND，配套金额ORG_FUND）。 | 郭雨松 | ✔20160415
3 | 项目负责人- 项目预算 | 预算表提交 | 1、th：“预算内容”文字改为“预算备注” 2、预算方案前增加“总费用”文本框，只读 3、添加“预算比例”列（自动计算填写项与总费用比例） | 提交：BUDGET_STATUS_ID=Submit | 郭雨松 | 20160415
4 | 申报单位- 预算表审核 | 预算表审核 | 查询：Submit,SecondBack | BUDGET_STATUS_ID：FirstAudit,承担单位审核通过 FirstBack,承担单位退回 | 郭雨松 | 20160415
5 | 财务审核- 预算表审核 | 预算表审核 | 查询：FirstAudit | BUDGET_STATUS_ID：SecondAudit,财务审核通过 SecondBack,财务退回 | 郭雨松 | 20160415
6 | 项目负责人- 费用报销 | 费用报销 | 1、添加经办人，必填 2、报销金额<=预算金额 | 提交：BUDGET_STATUS_ID=Submit | 郭雨松 | 20160418
7 | 申报单位- 报销审核 | 报销审核 | 1、分组查询（按项目分组，可点出报销细项） 2、批量审核（最后做批量审核） 3、报销单打印（网页打印） | BUDGET_STATUS_ID：FirstAudit,承担单位审核通过 FirstBack,承担单位退回 | 郭雨松 | 20160418
8 | 财务审核- 报销审核 | 报销审核 | 添加：到账方式（配套金额/下拨金额）,报销方式(转帐/现金-dict) 1、分组查询（按项目分组，可点出报销细项） 2、批量审核 3、报销单打印（网页打印） | BUDGET_STATUS_ID：SecondAudit,财务审核通过 SecondBack,财务退回 | 郭雨松 | 20160419
9 | 申报单位- 经费到帐 | 经费到帐 | 保存改为提交 | BUDGET_STATUS_ID：FirstAudit,承担单位审核通过 | 汪浩洋 | 20160415
10 | 财务审核- 经费到帐 | 经费到帐 |  | BUDGET_STATUS_ID：SecondAudit,财务审核通过 | 汪浩洋 | 20160415
11 | 申报单位- 管理费扣除 | 管理费扣除 |  | BUDGET_STATUS_ID：FirstAudit,承担单位审核通过 | 汪浩洋 | 20160418
12 | 财务审核- 管理费扣除 | 管理费扣除 |  |  | 汪浩洋 | 20160418
13 | 系统管理 | 角色维护 | 添加删除功能：判断是否有用户使用此角色，有则不允许删除 |  | 汪浩洋 | 20160419

## 打印格式参考
打印为网页打印：